## Kế hoạch
Kế hoạch làm việc nhóm
Nhóm: 13
Ngày bắt đầu - Start time : 15/09/2024
Ngày kết thúc - End date: 24/12/2024
Thành viên nhóm - Team members: Lương Thị Phượng, Ngô Mạnh Quân, Nguyễn Văn Quân, Đoàn Đình Quốc
# | Công việc - Task | Ngày bắt đầu dự kiến - Start date | Ngày bắt đầu dự kiến thực tế - Actual start date | Ngày kết thúc dự kiến - Target date | Ngày kết thúc thực tế - Actual end date | Trạng thái - Status ( On-go / Done / Late / Pending ) | Người thực hiện - Owner(s) | Ghi chú - Notes
1 | Chọn đề tài, chọn nhóm trưởng và phân chia công việc | 2024-09-15 | 2024-09-15 | 2024-09-15 | 2024-09-15 | Done | Cả nhóm
2 | Xây dựng đề cương | 2024-09-21 | 2024-09-21 | 2024-09-21 | 2024-09-21 | Done | Cả nhóm
3 | Thiết lập kênh liên lạc, tạo github để nộp báo cáo | 2024-09-21 | 2024-09-21 | 2024-09-21 | 2024-09-21 | Done | Cả nhóm
4 | Viết phần mở đầu | 2024-09-22 | 2024-09-22 | 2024-09-25 | 2024-09-25 | Done | Lương Thị Phượng
5 | Tổng quan về mạng máy tính | 2024-09-26 | 2024-09-26 | 2024-10-03 | 2024-10-03 | Done | Ngô Mạnh Quân
6 | Nhu cầu thiết kế, xây dựng hệ thống mạng | 2024-09-26 | 2024-09-26 | 2024-10-03 | 2024-10-03 | Done | Nguyễn Văn Quân
7 | Các yêu cầu khi thiết kế, xây dựng hệ thống mạng | 2024-09-26 | 2024-09-26 | 2024-10-03 | 2024-10-03 | Done | Đoàn Đình Quốc
8 | Tổng kết chương 1 | 2024-10-03 | 2024-10-03 | 2024-10-03 | 2024-10-03 | Done | Cả nhóm
9 | Khảo sát hệ thống mạng, dự thảo mô hình mạng | 2024-10-04 | 2024-10-04 | 2024-10-11 | 2024-10-11 |  | Cả nhóm
10 | Thiết kế hạ tầng mạng | 2024-10-11 | 2024-10-11 | 2024-10-18 | 2024-10-18 |  | Cả nhóm
11 | Thiết kế mô hình vật lí | 2024-10-18 | 2024-10-18 | 2024-10-25 | 2024-10-25 |  | Cả nhóm
12 | Kế hoạch triển khai thực hiện, chi phí lắp đặt
13 | Thiết lập địa chỉ IP
14 | Tạo tài khoản và quản lí người dùng trong hệ thống
15 | Tổng kết chương 2
16 | Tổng quan về phần mềm Packet Tracer
17 | Mô phỏng hoạt động của hệ thống trong mạng công ty
18 | Xây dựng kịch bản demo hoạt động của hệ thống mạng trong công ty
19 | Tổng hợp chương 3
20 | Viết phần kết luận
21 | Tổng hợp viết báo cáo